## Historias de usuario
Proyecto | Trianafy API
Alumno | Álvaro Franco Martínez
Api Backlog
Lista con todas las historias de usuario
ID | Tipo | Título / Descripción | Prueba / Criterio de aceptación | Estado | Puntos Estimados | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-01 | Historia de Usuario | Como usuario quiero obtener una lista de todos los artistas disponibles | La petición devuelve los datos y código 200 en el caso de que todo esté correcto, devuelve 404 si no se encuentra ningún dato | Terminada |  | ~5 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/b6bd36f5d115d710395ea64c92b1894ded111c2a
HU-02 | Historia de Usuario | Como usuario quiero obtener los datos de un artista | La petición devuelve los datos y código 200 en el caso de que todo esté correcto, devuelve 404 si no se encuentra ningún dato | Terminada |  | ~5 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/b6bd36f5d115d710395ea64c92b1894ded111c2a
HU-03 | Historia de Usuario | Como usuario quiero crear un nuevo artista y guardarlo en la base de datos | La petición devuelve los datos del nuevo artista y código 201 en el caso de que se haya creado correctamente, devuelve 400 si los datos introducidos son incorrectos | Terminada |  | ~5 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/b6bd36f5d115d710395ea64c92b1894ded111c2a
HU-04 | Historia de Usuario | Como usuario quiero modificar los datos de un artista ya existente | La petición devuelve los datos ya modificados y código 200 en el caso de que se haya modificado correctamente, devuelve 404 si no se encuentra el artista a modificar, o 400 si los datos introducidos son incorrectos | Terminada |  | ~5 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/b6bd36f5d115d710395ea64c92b1894ded111c2a
HU-05 | Historia de Usuario | Como usuario quiero borrar un artista ya existente | La petición un código 204, y funciona de forma idempotente | Terminada |  | ~10 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/b6bd36f5d115d710395ea64c92b1894ded111c2a
HU-06 | Historia de Usuario | Como usuario quiero obtener una lista de todas las canciones disponibles | La petición devuelve los datos y código 200 en el caso de que todo esté correcto, devuelve 404 si no se encuentra ningún dato | Terminada |  | ~10 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/854a1457e72ccd620abd169b5a91ae488b4c7c58
HU-07 | Historia de Usuario | Como usuario quiero obtener los datos de una canción | La petición devuelve los datos y código 200 en el caso de que todo esté correcto, devuelve 404 si no se encuentra ningún dato | Terminada |  | ~10 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/854a1457e72ccd620abd169b5a91ae488b4c7c59
HU-08 | Historia de Usuario | Como usuario quiero crear una nueva canción y guardarla en la base de datos | La petición devuelve los datos de la nueva canción y código 201 en el caso de que se haya creado correctamente, devuelve 400 si los datos introducidos son incorrectos | Terminada |  | ~15 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/854a1457e72ccd620abd169b5a91ae488b4c7c60
HU-09 | Historia de Usuario | Como usuario quiero modificar los datos de una canción ya existente | La petición devuelve los datos ya modificados y código 200 en el caso de que se haya modificado correctamente, devuelve 404 si no se encuentra la canción a modificar, o 400 si los datos introducidos son incorrectos | Terminada |  | ~20 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/854a1457e72ccd620abd169b5a91ae488b4c7c61
HU-10 | Historia de Usuario | Como usuario quiero borrar una canción ya existente | La petición un código 204, y funciona de forma idempotente | Terminada |  | ~15 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/854a1457e72ccd620abd169b5a91ae488b4c7c62
HU-11 | Historia de Usuario | Como usuario quiero obtener una lista de todas las playlists disponibles | La petición devuelve los datos y código 200 en el caso de que todo esté correcto, devuelve 404 si no se encuentra ningún dato | Terminada |  | ~10 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/1137c34aee8b5722605dead38969bef957c78ebd
HU-12 | Historia de Usuario | Como usuario quiero obtener los datos de una playlist y sus canciones | La petición devuelve los datos y código 200 en el caso de que todo esté correcto, devuelve 404 si no se encuentra ningún dato | Terminada |  | ~10 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/1137c34aee8b5722605dead38969bef957c78ebd
HU-13 | Historia de Usuario | Como usuario quiero crear una nueva playlist y guardarla en la base de datos | La petición devuelve los datos de la nueva playlist y código 201 en el caso de que se haya creado correctamente, devuelve 400 si los datos introducidos son incorrectos | Terminada |  | ~5 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/1137c34aee8b5722605dead38969bef957c78ebd
HU-14 | Historia de Usuario | Como usuario quiero añadir canciones a una playlist | La petición devuelve los datos ya modificados y código 201 en el caso de que se haya añadido la canción correctamente, devuelve 404 si no se encuentra la canción a añadir o la playlist indicada, o 400 si los datos introducidos son incorrectos | Terminada |  | ~15 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/5f235343eff728e222cfe75e49a8206fc9023bda
HU-15 | Historia de Usuario | Como usuario quiero eliminar canciones de una playlist | La petición devuelve un código 204 si se ha borrado y funciona de forma idempotente, o devuelve 404 si no se encuentra la playlist indicada | Terminada |  | ~15 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/5f235343eff728e222cfe75e49a8206fc9023bda
HU-16 | Historia de Usuario | Como usuario quiero modificar los datos de una playlist ya existente | La petición devuelve los datos ya modificados y código 200 en el caso de que se haya modificado correctamente, devuelve 404 si no se encuentra la playlist a modificar, o 400 si los datos introducidos son incorrectos | Terminada |  | ~5 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/1137c34aee8b5722605dead38969bef957c78ebd
HU-17 | Historia de Usuario | Como usuario quiero borrar una playlist ya existente | La petición un código 204, y funciona de forma idempotente | Terminada |  | ~5 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/1137c34aee8b5722605dead38969bef957c78ebd
HU-18 | Historia de Usuario | Como usuario quiero consultar la documentación de la API para comprender su funcionamiento | El enlace a la documentación funciona y representa todos los endpoints y sus características | Terminada |  | ~4 horas | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/a50bdd6f91d6eb5cd739495238e35f183652a0ed
ERR-01 | Error | Al borrar un artista ocurre un error de integridad referencial si existen canciones de ese artista | Error solucionado | Terminada |  | ~20 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/854a1457e72ccd620abd169b5a91ae488b4c7c62
ERR-02 | Error | Al borrar una canción ocurre un error de integridad referencial si existen playlist que tengan esa canción | Error solucionado | Terminada |  | ~40 minutos | https://github.com/alvarofmk/trianafy/commit/5f235343eff728e222cfe75e49a8206fc9023bda

## Datamaster
BACKLOG ITEM TYPES | BACKLOG ITEM STATUS
Error | No iniciada
Historia de Usuario | En progreso
En pruebas
Terminada